## 工单计划
工单编号 | 区域 | 产线 | 订单号 | 快捷编号 | 产品编号 | 订单数量 | 订单交期 | 缺货料号 | 预计到货时间 | 订单优先级 | 父料号 | 子料号 | 品名 | 人员区域 | 计划人数 | 班组长人数 | 操机手人数 | 设备类型 | 设备数量 | 标准产能 | 转移时间下限 | 转移时间上限 | 约束类型 | 是否固定 | 固定时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工单状态 | 分配人员 | 分配班组长 | 分配操机手 | 已完成数量 | 实际开始时间 | 实际结束时间
CY1-SO1-2107080011_1952170013A_50016_2021-08-01 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | CY1-SO1-2107080011 | 95217 | 1952170013A | 50016 | 2021/08/01 | 4952170C007A |  |  | 1952170013A | 1952170013A | 82309775 PTN MASK(12ML*1)*48 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/01 01:08 | 2021/08/02 23:22 | 未开工 | 欧凯1班:9人//欧凯2班:9人//欧凯1班:9人//欧凯4班:9人//欧凯1班:5人,欧凯3班:4人 | 欧凯1班班组长//欧凯2班班组长//欧凯1班班组长//欧凯4班班组长//欧凯1班班组长 | 欧凯1班操机手//欧凯2班操机手//欧凯1班操机手//欧凯4班操机手//欧凯1班操机手
CY1-SO1-2107080011_A1952170001A1_50016_2021-08-01 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | CY1-SO1-2107080011 | 95217 | 1952170013A | 50016 | 2021/08/01 |  |  |  | 1952170013A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/01 01:08 | 2021/08/02 08:47 | 未开工 | 19:7人//18:7人//19:7人//18:7人 | 19班组长//18班组长//19班组长//18班组长 | 19操机手//18操机手//19操机手//18操机手
CY1-SO1-2107080012_1952170014A_69984_2021-08-01 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | CY1-SO1-2107080012 | 95217 | 1952170014A | 69984 | 2021/08/01 | 4952170C008A |  |  | 1952170014A | 1952170014A | 82309773 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6300pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/11 14:55 | 2021/08/12 04:32 | 未开工
CY1-SO1-2107080012_A1952170001A1_69984_2021-08-01 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | CY1-SO1-2107080012 | 95217 | 1952170014A | 69984 | 2021/08/01 |  |  |  | 1952170014A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/04 13:05 | 2021/08/05 01:35 | 未开工 | 18:7人//19:7人 | 18班组长//19班组长 | 18操机手//19操机手
CY1-SO1-2104210011_1952170013A_50016_2021-08-05 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | CY1-SO1-2104210011 | 95217 | 1952170013A | 50016 | 2021/08/05 | 4952170C007A |  |  | 1952170013A | 1952170013A | 82309775 PTN MASK(12ML*1)*48 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/02 23:55 | 2021/08/03 23:09 | 未开工 | 欧凯1班:5人,欧凯3班:4人//欧凯16班:9人//欧凯3班:9人 | 欧凯1班班组长//欧凯16班班组长//欧凯3班班组长 | 欧凯1班操机手//欧凯16班操机手//欧凯3班操机手
CY1-SO1-2104210011_A1952170001A1_50016_2021-08-05 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | CY1-SO1-2104210011 | 95217 | 1952170013A | 50016 | 2021/08/05 |  |  |  | 1952170013A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/02 11:08 | 2021/08/02 20:47 | 未开工 | 18:7人//19:7人 | 18班组长//19班组长 | 18操机手//19操机手
4515468994_1952170006A_50016_2021-08-05 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | 4515468994 | 95217 | 1952170006A | 50016 | 2021/08/05 |  |  |  | 1952170006A | 1952170006A | 95217 82303080 潘婷赋能高浓保湿浓郁发膜12ML*1*48 | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/04 15:08 | 2021/08/05 14:22 | 未开工 | 欧凯16班:6人,欧凯4班:3人//欧凯1班:9人//欧凯2班:9人 | 欧凯16班班组长//欧凯1班班组长//欧凯2班班组长 | 欧凯16班操机手//欧凯1班操机手//欧凯2班操机手
4515468994_A1952170003A1_50016_2021-08-05 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | 4515468994 | 95217 | 1952170006A | 50016 | 2021/08/05 |  |  |  | 1952170006A | A1952170003A1 | 95217 潘婷粒子 半制品 3# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/02 20:47 | 2021/08/03 04:56 | 未开工 | 19:7人 | 19班组长 | 19操机手
4515438187_1953830003B_209952_2021-08-07 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | 4515438187 | 95383 | 1953830003B | 209952 | 2021/08/07 | 4953830C003B |  |  | 1953830003B | 1953830003B | 95383-8*12 Smart Shot_82315949(粉) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/01 01:08 | 2021/08/03 07:23 | 未开工 | 欧凯15班:11人,欧凯1班:1人//欧凯16班:12人//欧凯15班:11人,欧凯1班:1人//欧凯2班:12人//欧凯15班:11人,欧凯3班:1人 | 欧凯15班班组长//欧凯16班班组长//欧凯15班班组长//欧凯2班班组长//欧凯15班班组长 | 欧凯15班操机手//欧凯16班操机手//欧凯15班操机手//欧凯2班操机手//欧凯15班操机手
CY1-SO1-2105280004_1954870001A_5000_2021-08-10 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | CY1-SO1-2105280004 | 95487 | 1954870001A | 5000 | 2021/08/10 | K954870C001A | 2021/08/01 |  | 1954870001A | 1954870001A |  | 包装 | 15 | 1 | 1 |  |  | 800pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/09 20:35 | 2021/08/10 03:50 | 未开工
CY1-SO1-2105280004_A1954870001A1_5000_2021-08-10 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | CY1-SO1-2105280004 | 95487 | 195487C001A | 5000 | 2021/08/10 |  |  |  | 195487C001A | A1954870001A1 |  | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 5000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/04 14:18 | 2021/08/04 15:18 | 未开工 | 18:4人 | 18班组长 | 18操机手
CY1-SO1-2105280004_195487C001A_5000_2021-08-10 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | CY1-SO1-2105280004 | 95487 | 195487C001A | 5000 | 2021/08/10 | K95487CC001A | 2021/08/01 |  | 195487C001A | 195487C001A |  | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2500pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/10 05:10 | 2021/08/10 07:10 | 未开工
CY1-SO1-2107120001_195449Y001B_100000_2021-08-10 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | CY1-SO1-2107120001 | 95449 | 195449Y001B | 100000 | 2021/08/10 | 495449YK001A |  |  | 195449Y001B | 195449Y001B | 95449Y 嘉利玛臻采丝柔粉底液（四联包） | 包装 | 8 | 1 | 1 |  |  | 2200pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/24 13:45 | 2021/08/26 20:42 | 未开工
CY1-SO1-2107120001_A195449Y001A1_100000_2021-08-10 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | CY1-SO1-2107120001 | 95449 | 195449Y001B | 100000 | 2021/08/10 |  |  |  | 195449Y001B | A195449Y001A1 | 95449Y 嘉利玛臻采丝柔粉底液（四联包） 半制品 | 灌装 | 3 | 1 | 1 |  |  | 2500pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/18 19:01 | 2021/08/20 19:01 | 未开工
CY1-SO1-2106160002_1954980001A_20000_2021-08-10 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | CY1-SO1-2106160002 | 95498 | 1954980001A | 20000 | 2021/08/10 |  |  |  | 1954980002A | 1954980001A | 95498 O’NINE 康淳自然手护系列 （清新柑橘） | 包装 | 14 | 1 | 1 |  |  | 600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/22 01:27 | 2021/08/24 16:17 | 未开工
CY1-SO1-2106160002_A1954980001A1_20000_2021-08-10 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | CY1-SO1-2106160002 | 95498 | 1954980001A | 20000 | 2021/08/10 |  |  |  | 1954980001A | A1954980001A1 | 95498 O’NINE 康淳自然手护系列 （清新柑橘）半制品1# | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 1750pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/14 22:21 | 2021/08/16 11:17 | 未开工
CY1-SO1-2106160002_A1954980001A2_20000_2021-08-10 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | CY1-SO1-2106160002 | 95498 | 1954980001A | 20000 | 2021/08/10 |  |  |  | 1954980001A | A1954980001A2 | 95498 O’NINE 康淳自然手护系列 （清新柑橘）半制品2# | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 1750pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/15 07:27 | 2021/08/16 21:53 | 未开工
CY1-SO1-2106160002_A1954980001A3_20000_2021-08-10 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | CY1-SO1-2106160002 | 95498 | 1954980001A | 20000 | 2021/08/10 |  |  |  | 1954980001A | A1954980001A3 | 95498 O’NINE 康淳自然手护系列 （清新柑橘）半制品3# | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 1750pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/13 15:08 | 2021/08/14 05:04 | 未开工
CY1-SO1-2106160002_A1954980001A4_20000_2021-08-10 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | CY1-SO1-2106160002 | 95498 | 1954980001A | 20000 | 2021/08/10 |  |  |  | 1954980001A | A1954980001A4 | 95498 O’NINE 康淳自然手护系列 （清新柑橘）半制品4# | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 1750pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/17 02:13 | 2021/08/17 15:09 | 未开工
CY1-SO1-2106160002_A1954980001A5_20000_2021-08-10 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | CY1-SO1-2106160002 | 95498 | 1954980002A | 20000 | 2021/08/10 |  |  |  | 1954980002A | A1954980001A5 | 95498 O’NINE 康淳自然手护系列 （精华液）半制品 | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 1750pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/16 21:53 | 2021/08/17 10:49 | 未开工
CY1-SO1-2106160002_1954980002A_20000_2021-08-10 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | CY1-SO1-2106160002 | 95498 | 1954980002A | 20000 | 2021/08/10 |  |  |  | 1954980002A | 1954980002A | 95498 O’NINE 康淳自然手护系列 （茉莉煎茶） | 包装 | 14 | 1 | 1 |  |  | 600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/24 16:17 | 2021/08/26 08:37 | 未开工
CY1-SO1-2106160002_A1954980002A1_20000_2021-08-10 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | CY1-SO1-2106160002 | 95498 | 1954980002A | 20000 | 2021/08/10 |  |  |  | 1954980002A | A1954980002A1 | 95498 O’NINE 康淳自然手护系列 （茉莉煎茶）半制品1# | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 1750pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/18 05:05 | 2021/08/18 19:01 | 未开工
CY1-SO1-2106160002_A1954980002A2_20000_2021-08-10 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | CY1-SO1-2106160002 | 95498 | 1954980002A | 20000 | 2021/08/10 |  |  |  | 1954980002A | A1954980002A2 | 95498 O’NINE 康淳自然手护系列 （茉莉煎茶）半制品2# | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 1750pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/17 15:09 | 2021/08/18 05:05 | 未开工
CY1-SO1-2106160002_A1954980002A3_20000_2021-08-10 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | CY1-SO1-2106160002 | 95498 | 1954980002A | 20000 | 2021/08/10 |  |  |  | 1954980002A | A1954980002A3 | 95498 O’NINE 康淳自然手护系列 （茉莉煎茶）半制品3# | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 1750pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/16 11:17 | 2021/08/17 02:13 | 未开工
CY1-SO1-2106160002_A1954980002A4_20000_2021-08-10 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | CY1-SO1-2106160002 | 95498 | 1954980002A | 20000 | 2021/08/10 |  |  |  | 1954980002A | A1954980002A4 | 95498 O’NINE 康淳自然手护系列 （茉莉煎茶）半制品4# | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 1750pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/17 10:49 | 2021/08/18 01:45 | 未开工
CY1-SO1-2107160002_195486Y001B_200000_2021-08-12 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | CY1-SO1-2107160002 | 95486 | 195486Y001B | 200000 | 2021/08/12 |  |  |  | 195486Y001B | 195486Y001B | 95486毕生之研五环修红调理精华维稳型 | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 3000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/21 18:29 | 2021/08/26 02:39 | 未开工
CY1-SO1-2107160002_A195486Y001B1_200000_2021-08-12 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | CY1-SO1-2107160002 | 95486 | 195486Y001B | 200000 | 2021/08/12 |  |  |  | 195486Y001B | A195486Y001B1 | 95486 毕生之研五环修红调理精华维稳型 B版半制品 | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/08 06:14 | 2021/08/10 16:18 | 未开工
CY1-SO1-2106210014_1954520002A_1875_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520002A | 1875 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954520002A | 1954520002A | 95452 BOBORE巧克力泥膜 1粒装 1# | 包装 | 8 | 1 | 1 |  |  | 2400pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/03 23:09 | 2021/08/03 23:56 | 未开工 | 欧凯3班:8人 | 欧凯3班班组长 | 欧凯3班操机手
CY1-SO1-2106210014_A1954520001A1_1875_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520002A | 1875 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954520002A | A1954520001A1 | 95452 BOBORE巧克力泥膜 1号半制品 | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/02 08:47 | 2021/08/02 09:03 | 未开工 | 18:4人 | 18班组长 | 18操机手
CY1-SO1-2106210014_1954520003A_2500_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520003A | 2500 | 2021/08/15 | 4954520D002A | 2021/08/08 |  | 1954520003A | 1954520003A | 95452 BOBORE巧克力泥膜 2粒装 1#2# | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 2400pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/14 15:14 | 2021/08/14 16:17 | 未开工
CY1-SO1-2106210014_A1954520001A1_2500_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520003A | 2500 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954520003A | A1954520001A1 | 95452 BOBORE巧克力泥膜 1号半制品 | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/08 02:35 | 2021/08/08 02:56 | 未开工
CY1-SO1-2106210014_A1954520001A2_2500_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520003A | 2500 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954520003A | A1954520001A2 | 95452 BOBORE巧克力泥膜 2号半制品 | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/08 02:56 | 2021/08/08 03:17 | 未开工
CY1-SO1-2106210014_1954520004A_1875_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520004A | 1875 | 2021/08/15 | 4954520D001A | 2021/08/08 |  | 1954520004A | 1954520004A | 95452 BOBORE巧克力泥膜 1粒装 2# | 包装 | 8 | 1 | 1 |  |  | 2400pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/13 16:17 | 2021/08/13 18:04 | 未开工
CY1-SO1-2106210014_A1954520001A2_1875_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520004A | 1875 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954520004A | A1954520001A2 | 95452 BOBORE巧克力泥膜 2号半制品 | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/09 13:03 | 2021/08/09 13:19 | 未开工
CY1-SO1-2106210014_1954520005A_1875_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520005A | 1875 | 2021/08/15 | 4954520D001A | 2021/08/08 |  | 1954520005A | 1954520005A | 95452 BOBORE巧克力泥膜 1粒装 3# | 包装 | 8 | 1 | 1 |  |  | 2400pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/10 04:23 | 2021/08/10 05:10 | 未开工
CY1-SO1-2106210014_A1954520001A3_1875_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520005A | 1875 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954520005A | A1954520001A3 | 95452 BOBORE巧克力泥膜 3号半制品 | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/10 01:24 | 2021/08/10 01:40 | 未开工
CY1-SO1-2106210014_1954520006A_1875_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520006A | 1875 | 2021/08/15 | 4954520D001A | 2021/08/08 |  | 1954520006A | 1954520006A | 95452 BOBORE巧克力泥膜 1粒装 4# | 包装 | 8 | 1 | 1 |  |  | 2400pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/13 18:04 | 2021/08/13 18:51 | 未开工
CY1-SO1-2106210014_A1954520001A4_1875_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520006A | 1875 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954520006A | A1954520001A4 | 95452 BOBORE巧克力泥膜 4号半制品 | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/13 14:52 | 2021/08/13 15:08 | 未开工
CY1-SO1-2106210014_1954520007A_2500_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520007A | 2500 | 2021/08/15 | 4954520D002A | 2021/08/08 |  | 1954520007A | 1954520007A | 95452 BOBORE巧克力泥膜 2粒装 3#4# | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 2400pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/14 08:31 | 2021/08/14 09:34 | 未开工
CY1-SO1-2106210014_A1954520001A3_2500_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520007A | 2500 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954520007A | A1954520001A3 | 95452 BOBORE巧克力泥膜 3号半制品 | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/09 21:03 | 2021/08/09 21:24 | 未开工
CY1-SO1-2106210014_A1954520001A4_2500_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520007A | 2500 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954520007A | A1954520001A4 | 95452 BOBORE巧克力泥膜 4号半制品 | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/08 02:14 | 2021/08/08 02:35 | 未开工
CY1-SO1-2106210021_1954570004A_1100_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570004A | 1100 | 2021/08/15 | 4954570D001A | 2021/08/01 |  | 1954570004A | 1954570004A | 95457 BOBORE 颈霜 1粒装 颠覆重力 1# | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/09 09:59 | 2021/08/09 10:32 | 未开工
CY1-SO1-2106210021_A1954570001A1_1100_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570004A | 1100 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954570004A | A1954570001A1 | 95457 BOBORE颈霜-颠覆重力1#半制品 | 灌装 | 5 | 1 | 1 |  |  | 4320pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/01 05:23 | 2021/08/01 05:38 | 未开工 | 19:5人 | 19班组长 | 19操机手
CY1-SO1-2106210021_1954570005A_1100_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570005A | 1100 | 2021/08/15 | 4954570D001A | 2021/08/01 |  | 1954570005A | 1954570005A | 95457 BOBORE 颈霜 1粒装 逆向时空 2# | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/03 07:23 | 2021/08/03 08:26 | 未开工 | 欧凯1班:5人,欧凯3班:4人//欧凯4班:9人 | 欧凯3班班组长//欧凯4班班组长 | 欧凯3班操机手//欧凯4班操机手
CY1-SO1-2106210021_A1954570001A2_1100_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570005A | 1100 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954570005A | A1954570001A2 | 95457 BOBORE颈霜--逆向时空2#半制品 | 灌装 | 5 | 1 | 1 |  |  | 4320pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/01 01:23 | 2021/08/01 01:38 | 未开工 | 19:5人 | 19班组长 | 19操机手
CY1-SO1-2106210021_1954570006A_1100_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570006A | 1100 | 2021/08/15 | 4954570D001A | 2021/08/01 |  | 1954570006A | 1954570006A | 95457 BOBORE 颈霜 1粒装 时间猎手 3# | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/13 03:24 | 2021/08/13 03:57 | 未开工
CY1-SO1-2106210021_A1954570001A3_1100_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570006A | 1100 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954570006A | A1954570001A3 | 95457 BOBORE颈霜时间猎手3#半制品 | 灌装 | 5 | 1 | 1 |  |  | 4320pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/10 01:40 | 2021/08/10 01:55 | 未开工
CY1-SO1-2106210021_1954570007A_1100_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570007A | 1100 | 2021/08/15 | 4954570D001A | 2021/08/01 |  | 1954570007A | 1954570007A | 95457 BOBORE 颈霜 1粒装 情绪导航 4# | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/10 21:24 | 2021/08/10 21:57 | 未开工
CY1-SO1-2106210021_A1954570001A4_1100_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570007A | 1100 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954570007A | A1954570001A4 | 95457 BOBORE颈霜情绪导航4#半制品 | 灌装 | 5 | 1 | 1 |  |  | 4320pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/09 21:24 | 2021/08/09 21:39 | 未开工
CY1-SO1-2106210021_1954570008A_1100_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570008A | 1100 | 2021/08/15 | 4954570D001A | 2021/08/01 |  | 1954570008A | 1954570008A | 95457 BOBORE 颈霜 1粒装 重启感官 5# | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/11 06:36 | 2021/08/11 07:09 | 未开工
CY1-SO1-2106210021_A1954570001A5_1100_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570008A | 1100 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954570008A | A1954570001A5 | 95457 BOBORE颈霜 重启感官5#半制品 | 灌装 | 5 | 1 | 1 |  |  | 4320pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/06 19:31 | 2021/08/06 19:46 | 未开工 | 18:5人 | 18班组长 | 18操机手
CY1-SO1-2106210021_1954570009A_1100_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570009A | 1100 | 2021/08/15 | 4954570D001A | 2021/08/01 |  | 1954570009A | 1954570009A | 95457 BOBORE 颈霜 1粒装 唤醒能量 6# | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/10 03:50 | 2021/08/10 04:23 | 未开工
CY1-SO1-2106210021_A1954570001A6_1100_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570009A | 1100 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954570009A | A1954570001A6 | 95457BOBORE颈霜 唤醒能量6#半制品 | 灌装 | 5 | 1 | 1 |  |  | 4320pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/01 05:38 | 2021/08/01 05:53 | 未开工 | 19:5人 | 19班组长 | 19操机手
CY1-SO1-2106210021_1954570010A_1100_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570010A | 1100 | 2021/08/15 | 4954570D001A | 2021/08/01 |  | 1954570010A | 1954570010A | 95457 BOBORE 颈霜 1粒装 晚安世界 7# | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/02 23:22 | 2021/08/02 23:55 | 未开工 | 欧凯1班:5人,欧凯3班:4人 | 欧凯1班班组长 | 欧凯1班操机手
CY1-SO1-2106210021_A1954570001A7_1100_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570010A | 1100 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954570010A | A1954570001A7 | 95457BOBORE颈霜 晚安世界7#半制品 | 灌装 | 5 | 1 | 1 |  |  | 4320pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/01 01:08 | 2021/08/01 01:23 | 未开工 | 19:5人 | 19班组长 | 19操机手
CY1-SO1-2107080008_1954530001A_12500_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | CY1-SO1-2107080008 | 95453 | 1954530001A | 12500 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954530001A | 1954530001A | 95453 薇诺娜紧致塑颜修护睡眠面膜 | 包装 | 15 | 1 | 1 |  |  | 220pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/26 20:42 | 2021/08/30 16:01 | 未开工
CY1-SO1-2107080008_A1954530001A1_12500_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | CY1-SO1-2107080008 | 95453 | 1954530001A | 12500 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954530001A | A1954530001A1 | 95453 薇诺娜睡眠面膜 半制品 | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/09 13:19 | 2021/08/09 14:53 | 未开工
CY1-SO1-2104230004_1954070001A_16800_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | CY1-SO1-2104230004 | 95407 | 1954070001A | 16800 | 2021/08/15 | K954070C101A | 2021/08/01 |  | 1954070001A | 1954070001A | 95407 佰草集典萃 烟酰胺焕亮修护白泥面膜 | 包装 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/07 14:11 | 2021/08/09 09:59 | 未开工 | 欧凯2班:5人,欧凯16班:5人//欧凯1班:10人 | 欧凯2班班组长//欧凯1班班组长 | 欧凯2班操机手//欧凯1班操机手
CY1-SO1-2104230004_A1954070001A1_16800_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | CY1-SO1-2104230004 | 95407 | 1954070001A | 16800 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954070001A | A1954070001A1 | 95407 佰草集典萃 烟酰胺焕亮修护白泥面膜半制品 | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/03 02:50 | 2021/08/03 05:14 | 未开工 | 19:4人 | 19班组长 | 19操机手
CY1-SO1-2107210008_1954230001B_84000_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | CY1-SO1-2107210008 | 95423 | 1954230001B | 84000 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954230001B | 1954230001B |  | 包装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 30000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/11 07:09 | 2021/08/11 10:27 | 未开工
CY1-SO1-2107210008_A1954230001B1_84000_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | CY1-SO1-2107210008 | 95423 | 1954230001B | 84000 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954230001B | A1954230001B1 |  | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/05 01:35 | 2021/08/05 15:05 | 未开工 | 19:4人//18:4人 | 19班组长//18班组长 | 19操机手//18操机手
CY1-SO1-2107210008_1954230002B_140000_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | CY1-SO1-2107210008 | 95423 | 1954230002B | 140000 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954230002B | 1954230002B |  | 包装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 30000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/14 09:34 | 2021/08/14 15:14 | 未开工
CY1-SO1-2107210008_A1954230002B1_140000_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | CY1-SO1-2107210008 | 95423 | 1954230002B | 140000 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954230002B | A1954230002B1 |  | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/07 13:03 | 2021/08/09 13:03 | 未开工 | 18:4人//19:4人 | 18班组长//19班组长 | 18操机手//19操机手
CY1-SO1-2107210008_1954230004C_94000_2021-08-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | CY1-SO1-2107210008 | 95423 | 1954230004C | 94000 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954230004C | 1954230004C |  | 包装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 30000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/13 08:55 | 2021/08/13 13:03 | 未开工
CY1-SO1-2107210008_A1954230004A1_94000_2021-08-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | CY1-SO1-2107210008 | 95423 | 1954230004C | 94000 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954230004C | A1954230004A1 |  | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/06 03:35 | 2021/08/06 19:31 | 未开工 | 19:4人//18:4人 | 19班组长//18班组长 | 19操机手//18操机手
4515468991_1952170004A_100032_2021-08-17 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | 4515468991 | 95217 | 1952170004A | 100032 | 2021/08/17 |  |  |  | 1952170004A | 1952170004A | 95217 82298115潘婷沁润保湿子弹杯发膜—滋养型（12MLX1）X48 | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/20 05:45 | 2021/08/22 04:13 | 未开工
4515468991_A1952170001A1_100032_2021-08-17 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | 4515468991 | 95217 | 1952170004A | 100032 | 2021/08/17 |  |  |  | 1952170004A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/14 14:40 | 2021/08/15 07:27 | 未开工
4515468992_1952170004A_100032_2021-08-18 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | 4515468992 | 95217 | 1952170004A | 100032 | 2021/08/18 |  |  |  | 1952170004A | 1952170004A | 95217 82298115潘婷沁润保湿子弹杯发膜—滋养型（12MLX1）X48 | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/05 14:22 | 2021/08/07 11:50 | 未开工 | 欧凯2班:9人//欧凯1班:9人//欧凯2班:9人//欧凯3班:9人//欧凯2班:5人,欧凯16班:4人 | 欧凯2班班组长//欧凯1班班组长//欧凯2班班组长//欧凯3班班组长//欧凯2班班组长 | 欧凯2班操机手//欧凯1班操机手//欧凯2班操机手//欧凯3班操机手//欧凯2班操机手
4515468992_A1952170001A1_100032_2021-08-18 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | 4515468992 | 95217 | 1952170004A | 100032 | 2021/08/18 |  |  |  | 1952170004A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/02 09:03 | 2021/08/03 02:50 | 未开工 | 18:7人//19:7人 | 18班组长//19班组长 | 18操机手//19操机手
4515468981_1953830004A_100032_2021-08-18 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | 4515468981 | 95383 | 1953830004A | 100032 | 2021/08/18 |  |  |  | 1953830004A | 1953830004A | 95383-1*48 Intensive Shot Light_82315950(蓝) | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/11 10:27 | 2021/08/13 08:55 | 未开工
4515468981_A1953830001A1_100032_2021-08-18 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | 4515468981 | 95383 | 1953830004A | 100032 | 2021/08/18 |  |  |  | 1953830004A | A1953830001A1 | 95383 半制品1#蓝色粒子 | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/10 16:18 | 2021/08/11 09:35 | 未开工
4515468982_1953830004A_100032_2021-08-18 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | 4515468982 | 95383 | 1953830004A | 100032 | 2021/08/18 |  |  |  | 1953830004A | 1953830004A | 95383-1*48 Intensive Shot Light_82315950(蓝) | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/17 01:02 | 2021/08/18 22:30 | 未开工
4515468982_A1953830001A1_100032_2021-08-18 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | 4515468982 | 95383 | 1953830004A | 100032 | 2021/08/18 |  |  |  | 1953830004A | A1953830001A1 | 95383 半制品1#蓝色粒子 | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/11 09:35 | 2021/08/12 03:22 | 未开工
4515468984_1953830004A_95088_2021-08-18 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | 4515468984 | 95383 | 1953830004A | 95088 | 2021/08/18 |  |  |  | 1953830004A | 1953830004A | 95383-1*48 Intensive Shot Light_82315950(蓝) | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/09 10:32 | 2021/08/11 06:36 | 未开工
4515468984_A1953830001A1_95088_2021-08-18 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | 4515468984 | 95383 | 1953830004A | 95088 | 2021/08/18 |  |  |  | 1953830004A | A1953830001A1 | 95383 半制品1#蓝色粒子 | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/03 22:13 | 2021/08/04 14:18 | 未开工 | 19:7人//18:7人 | 19班组长//18班组长 | 19操机手//18操机手
4515468993_1952170004A_100032_2021-08-19 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | 4515468993 | 95217 | 1952170004A | 100032 | 2021/08/19 |  |  |  | 1952170004A | 1952170004A | 95217 82298115潘婷沁润保湿子弹杯发膜—滋养型（12MLX1）X48 | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/03 23:56 | 2021/08/05 22:24 | 未开工 | 欧凯3班:9人//欧凯4班:9人//欧凯3班:9人//欧凯16班:9人//欧凯3班:9人 | 欧凯3班班组长//欧凯4班班组长//欧凯3班班组长//欧凯16班班组长//欧凯3班班组长 | 欧凯3班操机手//欧凯4班操机手//欧凯3班操机手//欧凯16班操机手//欧凯3班操机手
4515468993_A1952170001A1_100032_2021-08-19 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | 4515468993 | 95217 | 1952170004A | 100032 | 2021/08/19 |  |  |  | 1952170004A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/03 04:56 | 2021/08/03 22:13 | 未开工 | 19:7人//18:7人//19:7人 | 19班组长//18班组长//19班组长 | 19操机手//18操机手//19操机手
4515438188_1953830003B_209952_2021-08-20 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | 4515438188 | 95383 | 1953830003B | 209952 | 2021/08/20 | 4953830C003B |  |  | 1953830003B | 1953830003B | 95383-8*12 Smart Shot_82315949(粉) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/09 13:39 | 2021/08/10 21:24 | 未开工
CY1-SO1-2107280002_195486Y002B_45000_2021-08-20 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | CY1-SO1-2107280002 | 95486 | 195486Y002B | 45000 | 2021/08/20 |  |  |  | 195486Y002B | 195486Y002B |  | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 3000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/13 13:03 | 2021/08/14 06:33 | 未开工
CY1-SO1-2107280002_A1954860002A1_45000_2021-08-20 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | CY1-SO1-2107280002 | 95486 | 195486Y002B | 45000 | 2021/08/20 |  |  |  | 195486Y002B | A1954860002A1 |  | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/07 18:18 | 2021/08/08 02:14 | 未开工 | 18:4人//19:4人 | 18班组长//19班组长 | 18操机手//19操机手
CY1-SO1-2107070010_1954090003A_10000_2021-08-20 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | CY1-SO1-2107070010 | 95409 | 1954090003A | 10000 | 2021/08/20 |  |  |  | 1954090003A | 1954090003A |  | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2500pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/13 11:17 | 2021/08/13 16:17 | 未开工
CY1-SO1-2107070010_A1954090001A1_10000_2021-08-20 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | CY1-SO1-2107070010 | 95409 | 1954090003A | 10000 | 2021/08/20 |  |  |  | 1954090003A | A1954090001A1 |  | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/13 01:55 | 2021/08/13 03:10 | 未开工
CY1-SO1-2107070010_1954090001A_25000_2021-08-20 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | CY1-SO1-2107070010 | 95409 | 1954090001A | 25000 | 2021/08/20 |  |  |  | 1954090001A | 1954090001A |  | 包装 | 15 | 1 | 1 |  |  | 300pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/31 19:30 | 2021/09/04 23:20 | 未开工
CY1-SO1-2107070010_A1954090001A1_25000_2021-08-20 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | CY1-SO1-2107070010 | 95409 | 1954090001A | 25000 | 2021/08/20 |  |  |  | 1954090001A | A1954090001A1 |  | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/22 06:25 | 2021/08/23 10:03 | 未开工
CY1-SO1-2107070010_1954090004A_15000_2021-08-20 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | CY1-SO1-2107070010 | 95409 | 1954090004A | 15000 | 2021/08/20 |  |  |  | 1954090004A | 1954090004A |  | 包装 | 15 | 1 | 1 |  |  | 2500pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/03 08:26 | 2021/08/03 15:26 | 未开工 | 欧凯4班:12人,欧凯16班:3人 | 欧凯4班班组长 | 欧凯4班操机手
CY1-SO1-2107070010_A1954090001A2_15000_2021-08-20 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | CY1-SO1-2107070010 | 95409 | 1954090004A | 15000 | 2021/08/20 |  |  |  | 1954090004A | A1954090001A2 |  | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/01 01:38 | 2021/08/01 03:30 | 未开工 | 19:4人 | 19班组长 | 19操机手
CY1-SO1-2107070010_1954090002A_25000_2021-08-20 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | CY1-SO1-2107070010 | 95409 | 1954090002A | 25000 | 2021/08/20 |  |  |  | 1954090002A | 1954090002A |  | 包装 | 15 | 1 | 1 |  |  | 300pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/30 16:01 | 2021/09/03 20:51 | 未开工
CY1-SO1-2107070010_A1954090001A2_25000_2021-08-20 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | CY1-SO1-2107070010 | 95409 | 1954090002A | 25000 | 2021/08/20 |  |  |  | 1954090002A | A1954090001A2 |  | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/02 08:00 | 2021/08/02 11:08 | 未开工 | 18:4人 | 18班组长 | 18操机手
CY1-SO1-2107130011_1954070001A_18200_2021-08-20 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | CY1-SO1-2107130011 | 95407 | 1954070001A | 18200 | 2021/08/20 | K954070C101A | 2021/08/01 |  | 1954070001A | 1954070001A | 95407 佰草集典萃 烟酰胺焕亮修护白泥面膜 | 包装 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/10 21:57 | 2021/08/11 19:39 | 未开工
CY1-SO1-2107130011_A1954070001A1_18200_2021-08-20 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | CY1-SO1-2107130011 | 95407 | 1954070001A | 18200 | 2021/08/20 |  |  |  | 1954070001A | A1954070001A1 | 95407 佰草集典萃 烟酰胺焕亮修护白泥面膜半制品 | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/03 05:14 | 2021/08/03 08:20 | 未开工 | 19:4人//18:4人 | 19班组长//18班组长 | 19操机手//18操机手
CY1-SO1-2107130011_1954070002A_160000_2021-08-20 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | CY1-SO1-2107130011 | 95407 | 1954070002A | 160000 | 2021/08/20 |  |  |  | 1954070002A | 1954070002A | 95407 烟酰胺焕亮修护白泥面膜6g（体验装） | 包装 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1800pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/26 08:37 | 2021/08/31 19:30 | 未开工
CY1-SO1-2107130011_A1954070001A1_160000_2021-08-20 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | CY1-SO1-2107130011 | 95407 | 1954070002A | 160000 | 2021/08/20 |  |  |  | 1954070002A | A1954070001A1 | 95407 佰草集典萃 烟酰胺焕亮修护白泥面膜半制品 | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/03 09:14 | 2021/08/04 13:05 | 未开工 | 18:4人//19:4人//18:4人 | 18班组长//19班组长//18班组长 | 18操机手//19操机手//18操机手
4515468174_1952170004A_100032_2021-08-20 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | 4515468174 | 95217 | 1952170004A | 100032 | 2021/08/20 | 4952170C004A |  |  | 1952170004A | 1952170004A | 95217 82298115潘婷沁润保湿子弹杯发膜—滋养型（12MLX1）X48 | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/18 11:46 | 2021/08/20 10:14 | 未开工
4515468174_A1952170001A1_100032_2021-08-20 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | 4515468174 | 95217 | 1952170004A | 100032 | 2021/08/20 |  |  |  | 1952170004A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/14 05:04 | 2021/08/14 22:21 | 未开工
4515394047_1953830002B_209952_2021-08-21 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | 4515394047 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 2021/08/21 | 4953830C002B |  |  | 1953830002B | 1953830002B | 95383-8*12 Shot Nour_82315947(黄) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/07 05:39 | 2021/08/09 13:24 | 未开工 | 欧凯15班:9人,欧凯3班:3人//欧凯4班:9人,欧凯16班:3人//欧凯3班:12人 | 欧凯15班班组长//欧凯4班班组长//欧凯3班班组长 | 欧凯15班操机手//欧凯4班操机手//欧凯3班操机手
4515394048_1953830002B_209952_2021-08-21 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | 4515394048 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 2021/08/21 | 4953830C002B |  |  | 1953830002B | 1953830002B | 95383-8*12 Shot Nour_82315947(黄) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/18 22:30 | 2021/08/20 05:45 | 未开工
4515394049_1953830002B_209952_2021-08-21 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | 4515394049 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 2021/08/21 | 4953830C002B |  |  | 1953830002B | 1953830002B | 95383-8*12 Shot Nour_82315947(黄) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/01 01:08 | 2021/08/03 07:23 | 未开工 | 欧凯3班:12人//欧凯4班:12人//欧凯3班:12人//欧凯16班:12人//欧凯3班:7人,欧凯1班:5人 | 欧凯3班班组长//欧凯4班班组长//欧凯3班班组长//欧凯16班班组长//欧凯3班班组长 | 欧凯3班操机手//欧凯4班操机手//欧凯3班操机手//欧凯16班操机手//欧凯3班操机手
4515394050_1953830002B_209952_2021-08-21 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | 4515394050 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 2021/08/21 | 4953830C002B |  |  | 1953830002B | 1953830002B | 95383-8*12 Shot Nour_82315947(黄) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/12 04:32 | 2021/08/13 11:17 | 未开工
4515468976_1953830003B_209952_2021-08-21 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | 4515468976 | 95383 | 1953830003B | 209952 | 2021/08/21 | 4953830C003B |  |  | 1953830003B | 1953830003B | 95383-8*12 Smart Shot_82315949(粉) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/10 07:10 | 2021/08/11 14:55 | 未开工
4515468175_1952170004A_100032_2021-08-21 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | 4515468175 | 95217 | 1952170004A | 100032 | 2021/08/21 | 4952170C004A |  |  | 1952170004A | 1952170004A | 95217 82298115潘婷沁润保湿子弹杯发膜—滋养型（12MLX1）X48 | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/14 06:33 | 2021/08/17 05:01 | 未开工
4515468175_A1952170001A1_100032_2021-08-21 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | 4515468175 | 95217 | 1952170004A | 100032 | 2021/08/21 |  |  |  | 1952170004A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/06 19:46 | 2021/08/07 13:03 | 未开工 | 18:7人//19:7人//18:7人 | 18班组长//19班组长//18班组长 | 18操机手//19操机手//18操机手
4515394254_1953830001B_209952_2021-08-22 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | 4515394254 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 2021/08/22 | 4953830C001B |  |  | 1953830001B | 1953830001B | 95383-8*12 Shot Light_82315944(蓝) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/14 16:17 | 2021/08/17 01:02 | 未开工
4515394254_A1953830001A1_209952_2021-08-22 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | 4515394254 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 2021/08/22 |  |  |  | 1953830001B | A1953830001A1 | 95383 半制品1#蓝色粒子 | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/12 03:22 | 2021/08/13 14:52 | 未开工
4515394255_1953830001B_209952_2021-08-22 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | 4515394255 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 2021/08/22 | 4953830C001B |  |  | 1953830001B | 1953830001B | 95383-8*12 Shot Light_82315944(蓝) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/11 19:39 | 2021/08/13 03:24 | 未开工
4515394255_A1953830001A1_209952_2021-08-22 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | 4515394255 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 2021/08/22 |  |  |  | 1953830001B | A1953830001A1 | 95383 半制品1#蓝色粒子 | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/10 01:55 | 2021/08/11 13:25 | 未开工
4515394257_1953830001B_209952_2021-08-22 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | 4515394257 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 2021/08/22 | 4953830C001B |  |  | 1953830001B | 1953830001B | 95383-8*12 Shot Light_82315944(蓝) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/13 03:57 | 2021/08/14 10:42 | 未开工
4515394257_A1953830001A1_209952_2021-08-22 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | 4515394257 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 2021/08/22 |  |  |  | 1953830001B | A1953830001A1 | 95383 半制品1#蓝色粒子 | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/11 13:25 | 2021/08/13 01:55 | 未开工
4515394051_1953830002B_209952_2021-08-22 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | 4515394051 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 2021/08/22 | 4953830C002B |  |  | 1953830002B | 1953830002B | 95383-8*12 Shot Nour_82315947(黄) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/14 10:42 | 2021/08/16 18:57 | 未开工
4515394060_1953830002B_209952_2021-08-22 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | 4515394060 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 2021/08/22 | 4953830C002B |  |  | 1953830002B | 1953830002B | 95383-8*12 Shot Nour_82315947(黄) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/03 15:26 | 2021/08/04 23:11 | 未开工 | 欧凯4班:9人,欧凯16班:3人//欧凯15班:10人,欧凯3班:2人//欧凯2班:12人//欧凯15班:9人,欧凯3班:3人 | 欧凯4班班组长//欧凯15班班组长//欧凯2班班组长//欧凯15班班组长 | 欧凯4班操机手//欧凯15班操机手//欧凯2班操机手//欧凯15班操机手
4515394062_1953830002B_209952_2021-08-22 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | 4515394062 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 2021/08/22 | 4953830C002B |  |  | 1953830002B | 1953830002B | 95383-8*12 Shot Nour_82315947(黄) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/17 05:01 | 2021/08/18 11:46 | 未开工
4515394063_1953830002B_209952_2021-08-22 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | 4515394063 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 2021/08/22 | 4953830C002B |  |  | 1953830002B | 1953830002B | 95383-8*12 Shot Nour_82315947(黄) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/18 02:42 | 2021/08/19 09:27 | 未开工
4515394064_1953830002B_209952_2021-08-22 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | 4515394064 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 2021/08/22 | 4953830C002B |  |  | 1953830002B | 1953830002B | 95383-8*12 Shot Nour_82315947(黄) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/19 09:27 | 2021/08/20 16:42 | 未开工
4515394066_1953830002B_209952_2021-08-22 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | 4515394066 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 2021/08/22 | 4953830C002B |  |  | 1953830002B | 1953830002B | 95383-8*12 Shot Nour_82315947(黄) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/05 22:24 | 2021/08/07 05:39 | 未开工 | 欧凯3班:9人,欧凯1班:2人,欧凯15班:1人//欧凯4班:12人//欧凯15班:9人,欧凯3班:3人 | 欧凯3班班组长//欧凯4班班组长//欧凯15班班组长 | 欧凯3班操机手//欧凯4班操机手//欧凯15班操机手
4515394067_1953830002B_209952_2021-08-22 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | 4515394067 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 2021/08/22 | 4953830C002B |  |  | 1953830002B | 1953830002B | 95383-8*12 Shot Nour_82315947(黄) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/07 11:50 | 2021/08/09 20:35 | 未开工 | 欧凯2班:5人,欧凯16班:4人,欧凯4班:3人//欧凯15班:11人,欧凯1班:1人 | 欧凯16班班组长//欧凯15班班组长 | 欧凯16班操机手//欧凯15班操机手
4515394075_1953830002B_209952_2021-08-22 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | 4515394075 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 2021/08/22 | 4953830C002B |  |  | 1953830002B | 1953830002B | 95383-8*12 Shot Nour_82315947(黄) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/20 10:14 | 2021/08/21 18:29 | 未开工
4515468978_1953830003B_209952_2021-08-22 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | 4515468978 | 95383 | 1953830003B | 209952 | 2021/08/22 | 4953830C003B |  |  | 1953830003B | 1953830003B | 95383-8*12 Smart Shot_82315949(粉) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/03 07:23 | 2021/08/04 15:08 | 未开工 | 欧凯15班:11人,欧凯3班:1人//欧凯2班:12人//欧凯1班:11人,欧凯15班:1人//欧凯16班:12人 | 欧凯15班班组长//欧凯2班班组长//欧凯1班班组长//欧凯16班班组长 | 欧凯15班操机手//欧凯2班操机手//欧凯1班操机手//欧凯16班操机手
4515394258_1953830001B_209952_2021-08-23 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | 4515394258 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 2021/08/23 | 4953830C001B |  |  | 1953830001B | 1953830001B | 95383-8*12 Shot Light_82315944(蓝) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/20 16:42 | 2021/08/22 01:27 | 未开工
4515394258_A1953830001A1_209952_2021-08-23 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | 4515394258 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 2021/08/23 |  |  |  | 1953830001B | A1953830001A1 | 95383 半制品1#蓝色粒子 | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/04 18:18 | 2021/08/06 05:48 | 未开工 | 18:7人//19:7人//18:7人//19:7人 | 18班组长//19班组长//18班组长//19班组长 | 18操机手//19操机手//18操机手//19操机手
4515394076_1953830002B_209952_2021-08-23 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | 4515394076 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 2021/08/23 | 4953830C002B |  |  | 1953830002B | 1953830002B | 95383-8*12 Shot Nour_82315947(黄) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/04 23:11 | 2021/08/06 06:26 | 未开工 | 欧凯15班:9人,欧凯3班:3人//欧凯4班:12人//欧凯15班:9人,欧凯3班:3人 | 欧凯15班班组长//欧凯4班班组长//欧凯15班班组长 | 欧凯15班操机手//欧凯4班操机手//欧凯15班操机手
CY1-SO1-2107200003_1954920001A_28008_2021-08-25 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | CY1-SO1-2107200003 | 95491 | 1954920001A | 28008 | 2021/08/25 |  |  |  | 1954920001A | 1954920001A |  | 包装 | 17 | 1 | 1 |  |  | 200pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/09/04 23:20 | 2021/09/13 23:22 | 未开工
CY1-SO1-2107200003_A1954920001A1_28008_2021-08-25 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | CY1-SO1-2107200003 | 95491 | 1954920001A | 28008 | 2021/08/25 |  |  |  | 1954920001A | A1954920001A1 |  | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 5000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/23 19:01 | 2021/08/24 02:07 | 未开工
CY1-SO1-2107200002_1954920002A_140160_2021-08-25 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | CY1-SO1-2107200002 | 95491 | 1954920002A | 140160 | 2021/08/25 |  |  |  | 1954920002A | 1954920002A |  | 包装 | 8 | 1 | 1 |  |  | 5000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/22 04:13 | 2021/08/24 13:45 | 未开工
CY1-SO1-2107200002_A1954920001A1_140160_2021-08-25 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | CY1-SO1-2107200002 | 95491 | 1954920002A | 140160 | 2021/08/25 |  |  |  | 1954920002A | A1954920001A1 |  | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 5000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/18 01:45 | 2021/08/19 10:17 | 未开工
CY1-SO1-2107080016_1952170010A_69984_2021-08-25 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | CY1-SO1-2107080016 | 95217 | 1952170010A | 69984 | 2021/08/25 |  |  |  | 1952170010A | 1952170010A | 82309772 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT LIGHT HK | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/13 18:51 | 2021/08/14 08:31 | 未开工
CY1-SO1-2107080016_A1952170002A1_69984_2021-08-25 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | CY1-SO1-2107080016 | 95217 | 1952170010A | 69984 | 2021/08/25 |  |  |  | 1952170010A | A1952170002A1 | 95217 潘婷蓝色粒子 半制品 2# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/05 15:05 | 2021/08/06 03:35 | 未开工 | 18:7人//19:7人 | 18班组长//19班组长 | 18操机手//19操机手
4515394077_1953830002B_209952_2021-08-26 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | 4515394077 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 2021/08/26 | 4953830C002B |  |  | 1953830002B | 1953830002B | 95383-8*12 Shot Nour_82315947(黄) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/06 06:26 | 2021/08/07 14:11 | 未开工 | 欧凯15班:9人,欧凯3班:3人//欧凯16班:12人//欧凯1班:10人,欧凯15班:2人//欧凯2班:7人,欧凯16班:5人 | 欧凯15班班组长//欧凯16班班组长//欧凯1班班组长// | 欧凯15班操机手//欧凯16班操机手//欧凯1班操机手//
CY1-SO1-2107290008_195449Y001B_100000_2021-08-30 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | CY1-SO1-2107290008 | 95449 | 195449Y001B | 100000 | 2021/08/30 | 495449YK001A | 2021/08/15 |  | 195449Y001B | 195449Y001B | 95449Y 嘉利玛臻采丝柔粉底液（四联包） | 包装 | 8 | 1 | 1 |  |  | 2200pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/26 02:39 | 2021/08/28 08:36 | 未开工
CY1-SO1-2107290008_A195449Y001A1_100000_2021-08-30 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | CY1-SO1-2107290008 | 95449 | 195449Y001B | 100000 | 2021/08/30 |  |  |  | 195449Y001B | A195449Y001A1 | 95449Y 嘉利玛臻采丝柔粉底液（四联包） 半制品 | 灌装 | 3 | 1 | 1 |  |  | 2500pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/20 19:01 | 2021/08/23 19:01 | 未开工
CY1-SO1-2107200003_1954910001A_53028_2021-08-30 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | CY1-SO1-2107200003 | 95491 | 1954910001A | 53028 | 2021/08/30 |  |  |  | 1954910001A | 1954910001A |  | 包装 | 17 | 1 | 1 |  |  | 200pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/09/03 20:51 | 2021/09/19 02:59 | 未开工
CY1-SO1-2107200003_A1954910001A1_53028_2021-08-30 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | CY1-SO1-2107200003 | 95491 | 1954910001A | 53028 | 2021/08/30 |  |  |  | 1954910001A | A1954910001A1 |  | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 5000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/21 18:19 | 2021/08/22 06:25 | 未开工
CY1-SO1-2107200002_1954910002A_230160_2021-08-30 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | CY1-SO1-2107200002 | 95491 | 1954910002A | 230160 | 2021/08/30 |  |  |  | 1954910002A | 1954910002A |  | 包装 | 8 | 1 | 1 |  |  | 5000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/28 08:36 | 2021/08/31 15:38 | 未开工
CY1-SO1-2107200002_A1954910001A1_230160_2021-08-30 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | CY1-SO1-2107200002 | 95491 | 1954910002A | 230160 | 2021/08/30 |  |  |  | 1954910002A | A1954910001A1 |  | 灌装 | 4 | 1 | 1 |  |  | 5000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/19 10:17 | 2021/08/21 18:19 | 未开工
4515394259_1953830001B_209952_2021-09-01 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | 4515394259 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 2021/09/01 | 4953830C001B |  |  | 1953830001B | 1953830001B | 95383-8*12 Shot Light_82315944(蓝) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/16 18:57 | 2021/08/18 02:42 | 未开工
4515394259_A1953830001A1_209952_2021-09-01 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | 4515394259 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 2021/09/01 |  |  |  | 1953830001B | A1953830001A1 | 95383 半制品1#蓝色粒子 | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/13 03:10 | 2021/08/14 14:40 | 未开工
4515394260_1953830001B_209952_2021-09-14 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | 4515394260 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 2021/09/14 | 4953830C001B |  |  | 1953830001B | 1953830001B | 95383-8*12 Shot Light_82315944(蓝) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/09/13 23:22 | 2021/09/15 06:37 | 未开工
4515394260_A1953830001A1_209952_2021-09-14 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | 4515394260 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 2021/09/14 |  |  |  | 1953830001B | A1953830001A1 | 95383 半制品1#蓝色粒子 | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/23 10:03 | 2021/08/24 22:33 | 未开工
4515394078_1953830002B_209952_2021-09-17 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | 4515394078 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 2021/09/17 | 4953830C002B |  |  | 1953830002B | 1953830002B | 95383-8*12 Shot Nour_82315947(黄) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/09/15 06:37 | 2021/09/16 14:22 | 未开工
4515394261_1953830001B_209952_2021-09-22 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | 4515394261 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 2021/09/22 | 4953830C001B |  |  | 1953830001B | 1953830001B | 95383-8*12 Shot Light_82315944(蓝) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/09/17 22:07 | 2021/09/19 05:22 | 未开工
4515394261_A1953830001A1_209952_2021-09-22 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | 4515394261 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 2021/09/22 |  |  |  | 1953830001B | A1953830001A1 | 95383 半制品1#蓝色粒子 | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/08/06 05:48 | 2021/08/07 18:18 | 未开工 | 19:7人//18:7人//19:7人//18:7人 | 19班组长//18班组长//19班组长//18班组长 | 19操机手//18操机手//19操机手//18操机手
4515394080_1953830002B_209952_2021-09-27 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | 4515394080 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 2021/09/27 | 4953830C002B |  |  | 1953830002B | 1953830002B | 95383-8*12 Shot Nour_82315947(黄) | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 8000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/09/16 14:22 | 2021/09/17 22:07 | 未开工

## 物料核查
元件料号 | 品名 | 发料单位 | 订单号 | 产品编号 | 需求数量 | 需求时间 | 库存结余