## 客户订单
接单日期 | 客户 | 产品分类 | 产品属性 | 是否纳入计划 | 订单号 | 快捷编号 | 产品编号 | 订单数量 | 完工数量 | 粒数 | 订单交期 | 物料状态 | 缺货料号 | 预计到货时间 | 订单优先级 | 订单分类 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 订单状态 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107080011 | 95217 | 1952170013A | 25009 | 34010 | 50016 | 2021-08-01 | 已OK，按需调货 | 4952170C007A | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107080012 | 95217 | 1952170014A | 34993 | 48988 | 69984 | 2021-08-01 | 已OK，按需调货 | 4952170C008A | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2104210011 | 95217 | 1952170013A | 50016 | 33010 | 50016 | 2021-08-05 | 已OK，按需调货 | 4952170C007A | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515468994 | 95217 | 1952170006A | 50016 | 45014 | 50016 | 2021-08-05 |  |  | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515438187 | 95383 | 1953830003B | 209952 | 50388 | 209952 | 2021-08-07 | 已OK，按需调货 | 4953830C003B | -4
-4 |  | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2105280004 | 95487 | 1954870001A | 5000 | 2050 | 35000 | 2021-08-10 |  | K954870C001A | 2021-08-01
-4 |  | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2105280004 | 95487 | 195487C001A | 5000 | 2100 | 5000 | 2021-08-10 |  | K95487CC001A | 2021-08-01
-4 | 嘉里玛 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107120001 | 95449 | 195449Y001B | 50001 | 43000 | 400000 | 2021-08-10 |  | 495449YK001A | 2021-07-29
-4 |  | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2106160002 | 95498 | 1954980001A | 20000 | 10200 | 100000 | 2021-08-10 |  | K2TE0910159A | 2021-08-01
-4 |  | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2106160002 | 95498 | 1954980002A | 10001 | 10400 | 100000 | 2021-08-10 |  | K2TE0910159A | 2021-08-01
-4 | 毕生之研 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107160002 | 95486 | 195486Y001B | 100001 | 90000 | 200000 | 2021-08-12 |  | K2TE1150016A | 2021-08-01
-4 | bobore | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520002A | 1875 | 525 | 1875 | 2021-08-15 |  | 4954520D002A | 2021-08-08
-4 | bobore | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520003A | 2500 | 725 | 5000 | 2021-08-15 |  | 4954520D002A | 2021-08-08
-4 | bobore | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520004A | 1875 | 562 | 1875 | 2021-08-15 |  | 4954520D001A | 2021-08-08
-4 | bobore | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520005A | 1875 | 581 | 1875 | 2021-08-15 |  | 4954520D001A | 2021-08-08
-4 | bobore | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520006A | 1875 | 600 | 1875 | 2021-08-15 |  | 4954520D001A | 2021-08-08
-4 | bobore | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520007A | 2500 | 825 | 5000 | 2021-08-15 |  | 4954520D002A | 2021-08-08
-4 | bobore | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570004A | 1100 | 374 | 1100 | 2021-08-15 |  | 4954570D001A | 2021-08-01
-4 | bobore | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570005A | 1100 | 385 | 1100 | 2021-08-15 |  | 4954570D001A | 2021-08-01
-4 | bobore | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570006A | 1100 | 396 | 1100 | 2021-08-15 |  | 4954570D001A | 2021-08-01
-4 | bobore | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570007A | 1100 | 407 | 1100 | 2021-08-15 |  | 4954570D001A | 2021-08-01
-4 | bobore | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570008A | 1100 | 418 | 1100 | 2021-08-15 |  | 4954570D001A | 2021-08-01
-4 | bobore | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570009A | 1100 | 429 | 1100 | 2021-08-15 |  | 4954570D001A | 2021-08-01
-4 | bobore | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2106210021 | 95457 | 1954570010A | 1100 | 440 | 1100 | 2021-08-15 |  | 4954570D001A | 2021-08-01
-4 | 薇诺娜 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107080008 | 95453 | 1954530001A | 6251 | 6625 | 87500 | 2021-08-15 |  | K2TE0910246A | 2021-08-05
-4 | 家化 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2104230004 | 95407 | 1954070001A | 16800 | 9072 | 117600 | 2021-08-15 |  | K954070C101A | 2021-08-01
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107210008 | 95423 | 1954230001B | 84000 | 77279 | 84000 | 2021-08-15 |  | K2TE0910225A | 2021-08-05
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107210008 | 95423 | 1954230002B | 140000 | 131600 | 140000 | 2021-08-15 |  | K2TE0910224A | 2021-08-05
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107210008 | 95423 | 1954230004C | 94000 | 90239 | 94000 | 2021-08-15 |  | K2TE0910255A | 2021-08-05
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515468991 | 95217 | 1952170004A | 50017 | 74023 | 100032 | 2021-08-17 |  |  | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515468992 | 95217 | 1952170004A | 100032 | 76024 | 100032 | 2021-08-18 |  |  | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515468981 | 95383 | 1953830004A | 100032 | 84026 | 100032 | 2021-08-18 | 已OK，按需调货 | 4952170C004A | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515468982 | 95383 | 1953830004A | 100032 | 86027 | 100032 | 2021-08-18 | 已OK，按需调货 | 4952170C004A | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515468984 | 95383 | 1953830004A | 95088 | 83677 | 95088 | 2021-08-18 | 已OK，按需调货 | 4952170C004A | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515468993 | 95217 | 1952170004A | 100032 | 78024 | 100032 | 2021-08-19 |  |  | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515438188 | 95383 | 1953830003B | 209952 | 52488 | 209952 | 2021-08-20 | 已OK，按需调货 | 4953830C003B | -4
-4 | 毕生之研 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107280002 | 95486 | 195486Y002B | 45000 | 20700 | 45000 | 2021-08-20 |  | K2TE1150015A | 2021-08-10
-4 | 爱茉莉 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107070010 | 95409 | 1954090003A | 10000 | 4700 | 10000 | 2021-08-20 |  | 4954090C001A | 2021-08-05
-4 | 爱茉莉 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107070010 | 95409 | 1954090001A | 12501 | 12000 | 350000 | 2021-08-20 |  | 4954090C002A | 2021-08-05
-4 | 爱茉莉 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107070010 | 95409 | 1954090004A | 15000 | 7350 | 15000 | 2021-08-20 |  | 4954090K001A | 2021-08-05
-4 | 爱茉莉 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107070010 | 95409 | 1954090002A | 12501 | 12500 | 350000 | 2021-08-20 |  | 4954090K002A | 2021-08-05
-4 | 家化 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107130011 | 95407 | 1954070001A | 18200 | 10010 | 127400 | 2021-08-20 |  | K954070C101A | 2021-08-01
-4 | 家化 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107130011 | 95407 | 1954070002A | 80001 | 89600 | 160000 | 2021-08-20 |  | K954070C101A | 2021-08-01
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515468174 | 95217 | 1952170004A | 100032 | 80025 | 100032 | 2021-08-20 | 已OK，按需调货 | 4952170C004A | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394047 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 16796 | 209952 | 2021-08-21 | 已OK，按需调货 | 4953830C002B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394048 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 18895 | 209952 | 2021-08-21 | 已OK，按需调货 | 4953830C002B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394049 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 20995 | 209952 | 2021-08-21 | 已OK，按需调货 | 4953830C002B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394050 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 23094 | 209952 | 2021-08-21 | 已OK，按需调货 | 4953830C002B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515468976 | 95383 | 1953830003B | 209952 | 54587 | 209952 | 2021-08-21 | 已OK，按需调货 | 4953830C003B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515468175 | 95217 | 1952170004A | 100032 | 82026 | 100032 | 2021-08-21 | 已OK，按需调货 | 4952170C004A | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394254 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 2099 | 209952 | 2021-08-22 | 已OK，按需调货 | 4953830C001B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394255 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 4199 | 209952 | 2021-08-22 | 已OK，按需调货 | 4953830C001B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394257 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 6298 | 209952 | 2021-08-22 | 已OK，按需调货 | 4953830C001B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394051 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 25194 | 209952 | 2021-08-22 | 已OK，按需调货 | 4953830C002B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394060 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 27293 | 209952 | 2021-08-22 | 已OK，按需调货 | 4953830C002B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394062 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 29393 | 209952 | 2021-08-22 | 已OK，按需调货 | 4953830C002B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394063 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 31492 | 209952 | 2021-08-22 | 已OK，按需调货 | 4953830C002B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394064 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 33592 | 209952 | 2021-08-22 | 已OK，按需调货 | 4953830C002B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394066 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 35691 | 209952 | 2021-08-22 | 已OK，按需调货 | 4953830C002B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394067 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 37791 | 209952 | 2021-08-22 | 已OK，按需调货 | 4953830C002B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394075 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 39890 | 209952 | 2021-08-22 | 已OK，按需调货 | 4953830C002B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515468978 | 95383 | 1953830003B | 209952 | 56687 | 209952 | 2021-08-22 | 已OK，按需调货 | 4953830C003B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394258 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 8398 | 209952 | 2021-08-23 | 已OK，按需调货 | 4953830C001B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394076 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 41990 | 209952 | 2021-08-23 | 已OK，按需调货 | 4953830C002B | -4
-4 | 薇诺娜 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107200003 | 95491 | 1954920001A | 14005 | 17364 | 196056 | 2021-08-25 |  | K2TE0910253A | 2021-08-10
-4 | 薇诺娜 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107200002 | 95491 | 1954920002A | 140160 | 89702 | 140160 | 2021-08-25 |  | K2TE0910253A | 2021-08-10
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107080016 | 95217 | 1952170010A | 69984 | 50388 | 69984 | 2021-08-25 | 已OK，按需调货 | 4952170C008A | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394077 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 44089 | 209952 | 2021-08-26 | 已OK，按需调货 | 4953830C002B | -4
-4 | 嘉里玛 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107290008 | 95449 | 195449Y001B | 100000 | 44000 | 400000 | 2021-08-30 |  | 495449YK001A | 2021-08-15
-4 | 薇诺娜 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107200003 | 95491 | 1954910001A | 26515 | 30756 | 371196 | 2021-08-30 |  | K2TE0910252A | 2021-08-15
-4 | 薇诺娜 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107200002 | 95491 | 1954910002A | 115081 | 138096 | 230160 | 2021-08-30 |  | K2TE0910252A | 2021-08-15
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394259 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 10497 | 209952 | 2021-09-01 | 已OK，按需调货 | 4953830C001B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394260 | 95383 | 1953830001B | 104977 | 12597 | 209952 | 2021-09-14 | 已OK，按需调货 | 4953830C001B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394078 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 46189 | 209952 | 2021-09-17 | 已OK，按需调货 | 4953830C002B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394261 | 95383 | 1953830001B | 209952 | 14696 | 209952 | 2021-09-22 | 已OK，按需调货 | 4953830C001B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394080 | 95383 | 1953830002B | 209952 | 48288 | 209952 | 2021-09-27 | 已OK，按需调货 | 4953830C002B | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107080011 | 95217 | 1952170013A | 25007 | 34010 | 50016 | 2021-08-01 | 已OK，按需调货 | 4952170C007A | -4
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107080012 | 95217 | 1952170014A | 34991 | 48988 | 69984 | 2021-08-01 | 已OK，按需调货 | 4952170C008A | -4
-4 | 嘉里玛 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107120001 | 95449 | 195449Y001B | 49999 | 43000 | 400000 | 2021-08-10 |  | 495449YK001A | 2021-07-29
-4 |  | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2106160002 | 95498 | 1954980002A | 9999 | 10400 | 100000 | 2021-08-10 |  | K2TE0910159A | 2021-08-01
-4 | 毕生之研 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107160002 | 95486 | 195486Y001B | 99999 | 90000 | 200000 | 2021-08-12 |  | K2TE1150016A | 2021-08-01
-4 | 薇诺娜 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107080008 | 95453 | 1954530001A | 6249 | 6625 | 87500 | 2021-08-15 |  | K2TE0910246A | 2021-08-05
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515468991 | 95217 | 1952170004A | 50015 | 74023 | 100032 | 2021-08-17 |  |  | -4
-4 | 爱茉莉 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107070010 | 95409 | 1954090001A | 12499 | 12000 | 350000 | 2021-08-20 |  | 4954090C002A | 2021-08-05
-4 | 爱茉莉 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107070010 | 95409 | 1954090002A | 12499 | 12500 | 350000 | 2021-08-20 |  | 4954090K002A | 2021-08-05
-4 | 家化 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107130011 | 95407 | 1954070002A | 79999 | 89600 | 160000 | 2021-08-20 |  | K954070C101A | 2021-08-01
-4 | 薇诺娜 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107200003 | 95491 | 1954920001A | 14003 | 17364 | 196056 | 2021-08-25 |  | K2TE0910253A | 2021-08-10
-4 | 薇诺娜 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107200003 | 95491 | 1954910001A | 26513 | 30756 | 371196 | 2021-08-30 |  | K2TE0910252A | 2021-08-15
-4 | 薇诺娜 | 泡罩 |  | 是 | CY1-SO1-2107200002 | 95491 | 1954910002A | 115079 | 138096 | 230160 | 2021-08-30 |  | K2TE0910252A | 2021-08-15
-4 | 宝洁 | 泡罩 |  | 是 | 4515394260 | 95383 | 1953830001B | 104975 | 12597 | 209952 | 2021-09-14 | 已OK，按需调货 | 4953830C001B | -4