## 工单计划
工单编号 | 区域 | 产线 | 订单号 | 快捷编号 | 产品编号 | 订单数量 | 订单交期 | 缺货料号 | 预计到货时间 | 订单优先级 | 父料号 | 子料号 | 品名 | 人员区域 | 计划人数 | 班组长人数 | 操机手人数 | 设备类型 | 设备数量 | 标准产能 | 转移时间下限 | 转移时间上限 | 约束类型 | 是否固定 | 固定时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工单状态 | 分配人员 | 分配班组长 | 分配操机手 | 已完成数量 | 实际开始时间 | 实际结束时间
CY1-GD7-2107220004 | 4楼包装 | 包装1号线 | CY1-SO1-2107130011 | 95407 | 1954070002A | 60000 | 2021/08/15 |  |  |  | 1954070002A | 1954070002A | 95407 烟酰胺焕亮修护白泥面膜6g（体验装） | 包装 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1800pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 14:39 | 2021/10/31 06:29 | 未开工 | 欧凯2班:4人,欧凯16班:4人,欧凯4班:2人//欧凯15班:10人//欧凯2班:6人,欧凯4班:4人//欧凯3班:10人 | 欧凯2班班组长//欧凯15班班组长//欧凯2班班组长//欧凯3班班组长 | 欧凯2班操机手//欧凯15班操机手//欧凯2班操机手//欧凯3班操机手
CY1-GD7-2110120002 | 4楼包装 | 包装1号线 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520003A | 2500 | 2021/10/12 |  |  |  | 1954520003A | 1954520003A | 95452 BOBORE巧克力泥膜 2粒装 1#2# | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 2400pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 13:00 | 2021/10/29 14:03 | 未开工 | 欧凯2班:4人,欧凯4班:4人,欧凯16班:4人 | 欧凯2班班组长 | 欧凯2班操机手
CY1-GD7-2110120003 | 4楼包装 | 包装1号线 | CY1-SO1-2106210014 | 95452 | 1954520007A | 2500 | 2021/10/12 |  |  |  | 1954520007A | 1954520007A | 95452 BOBORE巧克力泥膜 2粒装 3#4# | 包装 | 12 | 1 | 1 |  |  | 2400pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 10:53 | 2021/10/29 11:56 | 未开工 | 欧凯2班:4人,欧凯4班:4人,欧凯16班:4人 | 欧凯2班班组长 | 欧凯2班操机手
CY1-GDE-2109150003 | 4楼包装 | 包装4号线 | CY1-SO1-2109140024 | 95217 | 1952170013A | 50016 | 2021/11/10 |  |  |  | 1952170013A | 1952170013A | 82309775 PTN MASK(12ML*1)*48 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/30 16:20 | 2021/11/01 15:34 | 未开工 | 欧凯16班:5人,欧凯4班:4人//欧凯1班:9人//欧凯2班:9人//欧凯1班:9人 | 欧凯16班班组长//欧凯1班班组长//欧凯2班班组长//欧凯1班班组长 | 欧凯16班操机手//欧凯1班操机手//欧凯2班操机手//欧凯1班操机手
CY1-GDE-2109080007 | 4楼包装 | 包装4号线 | CY1-SO1-2108170023 | 95217 | 1952170014A | 69984 | 2021/11/15 |  |  |  | 1952170014A | 1952170014A | 82309773 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6300pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/11/01 20:30 | 2021/11/02 09:07 | 未开工 | 欧凯2班:10人,欧凯4班:3人//欧凯1班:11人,欧凯15班:2人 | 欧凯2班班组长//欧凯1班班组长 | 欧凯2班操机手//欧凯1班操机手
CY1-GDE-2109080008 | 4楼包装 | 包装1号线 | CY1-SO1-2109070029 | 95217 | 1952170014A | 69984 | 2021/12/06 |  |  |  | 1952170014A | 1952170014A | 82309773 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6300pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/11/01 14:04 | 2021/11/02 03:41 | 未开工 | 欧凯3班:12人,欧凯15班:1人//欧凯16班:11人,欧凯2班:2人 | 欧凯3班班组长//欧凯16班班组长 | 欧凯3班操机手//欧凯16班操机手
ZR1-SO1-2109220008_1952170004A_2084_2021-10-18 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | ZR1-SO1-2109220008 |  | 1952170004A | 2084 | 2021/10/18 |  |  |  | 1952170004A | 1952170004A | 95217 82298115潘婷沁润保湿子弹杯发膜—滋养型（12MLX1）X48 | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 11:03 | 2021/10/29 11:51 | 未开工 | 欧凯4班:4人,欧凯16班:4人,欧凯2班:1人 | 欧凯4班班组长 | 欧凯4班操机手
ZR1-SO1-2109220008_A1952170001A1_2084_2021-10-18 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | ZR1-SO1-2109220008 |  | 1952170004A | 2084 | 2021/10/18 |  |  |  | 1952170004A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 11:01 | 2021/10/29 11:19 | 未开工 | 18:7人 | 18班组长 | 18操机手
JC3-SO1-2109070001_1952170014A_972_2021-10-18 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | JC3-SO1-2109070001 |  | 1952170014A | 972 | 2021/10/18 |  |  |  | 1952170014A | 1952170014A | 82309773 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6300pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 11:18 | 2021/10/29 11:27 | 未开工 | 欧凯2班:7人,欧凯4班:4人,欧凯16班:2人 | 欧凯16班班组长 | 欧凯16班操机手
JC3-SO1-2109070001_A1952170001A1_972_2021-10-18 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | JC3-SO1-2109070001 |  | 1952170014A | 972 | 2021/10/18 |  |  |  | 1952170014A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 11:02 | 2021/10/29 11:10 | 未开工 | 18:7人 | 18班组长 | 18操机手
CY1-SO1-2109070027_1952170014A_69984_2021-10-18 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | CY1-SO1-2109070027 |  | 1952170014A | 69984 | 2021/10/18 |  |  |  | 1952170014A | 1952170014A | 82309773 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6300pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 11:51 | 2021/10/30 02:28 | 未开工 | 欧凯2班:7人,欧凯4班:4人,欧凯16班:2人//欧凯1班:10人,欧凯3班:3人 | 欧凯4班班组长//欧凯1班班组长 | 欧凯4班操机手//欧凯1班操机手
CY1-SO1-2109070027_A1952170001A1_69984_2021-10-18 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | CY1-SO1-2109070027 |  | 1952170014A | 69984 | 2021/10/18 |  |  |  | 1952170014A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 11:50 | 2021/10/30 01:20 | 未开工 | 18:7人//19:7人 | 18班组长//19班组长 | 18操机手//19操机手
JC3-SO1-2108170004_1952170010A_972_2021-10-20 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | JC3-SO1-2108170004 |  | 1952170010A | 972 | 2021/10/20 |  |  |  | 1952170010A | 1952170010A | 82309772 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT LIGHT HK | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 10:53 | 2021/10/29 11:03 | 未开工 | 欧凯2班:7人,欧凯4班:4人,欧凯16班:2人 | 欧凯4班班组长 | 欧凯4班操机手
JC3-SO1-2108170004_A1952170002A1_972_2021-10-20 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | JC3-SO1-2108170004 |  | 1952170010A | 972 | 2021/10/20 |  |  |  | 1952170010A | A1952170002A1 | 95217 潘婷蓝色粒子 半制品 2# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 10:53 | 2021/10/29 11:01 | 未开工 | 18:7人 | 18班组长 | 18操机手
JC3-SO1-2110130002_1952170013A_1042_2021-10-20 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | JC3-SO1-2110130002 |  | 1952170013A | 1042 | 2021/10/20 |  |  |  | 1952170013A | 1952170013A | 82309775 PTN MASK(12ML*1)*48 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 10:53 | 2021/10/29 11:17 | 未开工 | 欧凯4班:4人,欧凯16班:4人,欧凯2班:1人 | 欧凯16班班组长 | 欧凯16班操机手
JC3-SO1-2110130002_A1952170001A1_1042_2021-10-20 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | JC3-SO1-2110130002 |  | 1952170013A | 1042 | 2021/10/20 |  |  |  | 1952170013A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 10:53 | 2021/10/29 11:02 | 未开工 | 18:7人 | 18班组长 | 18操机手
CY1-SO1-2110130014_1952170013A_50016_2021-10-20 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | CY1-SO1-2110130014 |  | 1952170013A | 50016 | 2021/10/20 |  |  |  | 1952170013A | 1952170013A | 82309775 PTN MASK(12ML*1)*48 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 11:36 | 2021/10/30 10:50 | 未开工 | 欧凯4班:4人,欧凯16班:4人,欧凯2班:1人//欧凯3班:9人//欧凯16班:6人,欧凯2班:3人 | 欧凯16班班组长//欧凯3班班组长//欧凯16班班组长 | 欧凯16班操机手//欧凯3班操机手//欧凯16班操机手
CY1-SO1-2110130014_A1952170001A1_50016_2021-10-20 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | CY1-SO1-2110130014 |  | 1952170013A | 50016 | 2021/10/20 |  |  |  | 1952170013A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 11:19 | 2021/10/29 20:58 | 未开工 | 18:7人//19:7人 | 18班组长//19班组长 | 18操机手//19操机手
ZR1-SO1-2110190007_A1955020001A1_850_2021-10-25 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | ZR1-SO1-2110190007 |  | 1955020001A | 850 | 2021/10/25 |  |  |  | 1955020001A | A1955020001A1 | 95502-沙宣专研深度修护霜发膜-半制品 | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 5760pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/11/02 11:17 | 2021/11/02 11:26 | 未开工 | 19:7人 | 19班组长 | 19操机手
CY1-SO1-2110190019_A1955020001A1_91800_2021-10-25 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | CY1-SO1-2110190019 |  | 1955020001A | 91800 | 2021/10/25 |  |  |  | 1955020001A | A1955020001A1 | 95502-沙宣专研深度修护霜发膜-半制品 | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 5760pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/11/01 23:07 | 2021/11/02 18:33 | 未开工 | 18:7人//19:7人 | 18班组长//19班组长 | 18操机手//19操机手
CY1-SO1-2108170020_1952170014A_69984_2021-10-25 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | CY1-SO1-2108170020 |  | 1952170014A | 69984 | 2021/10/25 |  |  |  | 1952170014A | 1952170014A | 82309773 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6300pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/30 02:28 | 2021/10/30 15:05 | 未开工 | 欧凯1班:10人,欧凯3班:3人//欧凯16班:6人,欧凯4班:4人,欧凯2班:3人 | 欧凯1班班组长//欧凯4班班组长 | 欧凯1班操机手//欧凯4班操机手
CY1-SO1-2108170020_A1952170001A1_69984_2021-10-25 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | CY1-SO1-2108170020 |  | 1952170014A | 69984 | 2021/10/25 |  |  |  | 1952170014A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 20:58 | 2021/10/30 08:28 | 未开工 | 19:7人//18:7人 | 19班组长//18班组长 | 19操机手//18操机手
JC3-SO1-2108170001_1952170014A_972_2021-10-25 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | JC3-SO1-2108170001 |  | 1952170014A | 972 | 2021/10/25 |  |  |  | 1952170014A | 1952170014A | 82309773 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6300pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 11:27 | 2021/10/29 11:36 | 未开工 | 欧凯2班:7人,欧凯4班:4人,欧凯16班:2人 | 欧凯16班班组长 | 欧凯16班操机手
JC3-SO1-2108170001_A1952170001A1_972_2021-10-25 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | JC3-SO1-2108170001 |  | 1952170014A | 972 | 2021/10/25 |  |  |  | 1952170014A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 11:10 | 2021/10/29 11:18 | 未开工 | 18:7人 | 18班组长 | 18操机手
ZR1-SO1-2110130007_A1955020001A1_628_2021-10-28 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | ZR1-SO1-2110130007 |  | 1955020001A | 628 | 2021/10/28 |  |  |  | 1955020001A | A1955020001A1 | 95502-沙宣专研深度修护霜发膜-半制品 | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 5760pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/11/01 22:53 | 2021/11/01 23:00 | 未开工 | 18:7人 | 18班组长 | 18操机手
CY1-SO1-2110130015_A1955020001A1_67824_2021-10-28 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | CY1-SO1-2110130015 |  | 1955020001A | 67824 | 2021/10/28 |  |  |  | 1955020001A | A1955020001A1 | 95502-沙宣专研深度修护霜发膜-半制品 | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 5760pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/11/01 22:01 | 2021/11/02 11:17 | 未开工 | 18:7人//19:7人 | 18班组长//19班组长 | 18操机手//19操机手
ZR1-SO1-2110190008_1955020002A_670_2021-11-06 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | ZR1-SO1-2110190008 |  | 1955020002A | 670 | 2021/11/06 |  |  |  | 1955020002A | 1955020002A | 沙宣专研深度修护霜发膜-单粒装 | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2500pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/30 15:24 | 2021/10/30 15:40 | 未开工 | 欧凯16班:6人,欧凯2班:3人 | 欧凯16班班组长 | 欧凯16班操机手
ZR1-SO1-2110190008_A1955020001A1_670_2021-11-06 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | ZR1-SO1-2110190008 |  | 1955020002A | 670 | 2021/11/06 |  |  |  | 1955020002A | A1955020001A1 | 95502-沙宣专研深度修护霜发膜-半制品 | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 5760pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/30 01:37 | 2021/10/30 01:44 | 未开工 | 19:7人 | 19班组长 | 19操机手
JC3-SO1-2110130001_1952170014A_1944_2021-11-10 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | JC3-SO1-2110130001 |  | 1952170014A | 1944 | 2021/11/10 |  |  |  | 1952170014A | 1952170014A | 82309773 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6300pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/30 15:05 | 2021/10/30 15:24 | 未开工 | 欧凯16班:6人,欧凯4班:4人,欧凯2班:3人 | 欧凯16班班组长 | 欧凯16班操机手
JC3-SO1-2110130001_A1952170001A1_1944_2021-11-10 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | JC3-SO1-2110130001 |  | 1952170014A | 1944 | 2021/11/10 |  |  |  | 1952170014A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/30 01:20 | 2021/10/30 01:37 | 未开工 | 19:7人 | 19班组长 | 19操机手
CY1-SO1-2110130013_1952170014A_139968_2021-11-10 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | CY1-SO1-2110130013 |  | 1952170014A | 139968 | 2021/11/10 |  |  |  | 1952170014A | 1952170014A | 82309773 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6300pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/11/02 03:41 | 2021/11/03 05:54 | 未开工 | 欧凯16班:12人,欧凯2班:1人//欧凯15班:9人,欧凯3班:4人//欧凯4班:11人,欧凯16班:2人 | 欧凯16班班组长//欧凯15班班组长//欧凯4班班组长 | 欧凯16班操机手//欧凯15班操机手//欧凯4班操机手
CY1-SO1-2110130013_A1952170001A1_139968_2021-11-10 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | CY1-SO1-2110130013 |  | 1952170014A | 139968 | 2021/11/10 |  |  |  | 1952170014A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/30 22:01 | 2021/11/01 22:01 | 未开工 | 19:7人//18:7人//19:7人//18:7人 | 19班组长//18班组长//19班组长//18班组长 | 19操机手//18操机手//19操机手//18操机手
JC3-SO1-2109140001_1952170014A_972_2021-11-10 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | JC3-SO1-2109140001 |  | 1952170014A | 972 | 2021/11/10 |  |  |  | 1952170014A | 1952170014A | 82309773 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6300pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 14:21 | 2021/10/29 14:30 | 未开工 | 欧凯16班:6人,欧凯4班:4人,欧凯2班:3人 | 欧凯2班班组长 | 欧凯2班操机手
JC3-SO1-2109140001_A1952170001A1_972_2021-11-10 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | JC3-SO1-2109140001 |  | 1952170014A | 972 | 2021/11/10 |  |  |  | 1952170014A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 11:34 | 2021/10/29 11:42 | 未开工 | 18:7人 | 18班组长 | 18操机手
CY1-SO1-2109140024_1952170013A_50016_2021-11-10 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | CY1-SO1-2109140024 |  | 1952170013A | 50016 | 2021/11/10 |  |  |  | 1952170013A | 1952170013A | 82309775 PTN MASK(12ML*1)*48 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/31 06:29 | 2021/11/02 05:43 | 未开工 | 欧凯3班:9人//欧凯4班:9人//欧凯15班:9人//欧凯4班:9人 | 欧凯3班班组长//欧凯4班班组长//欧凯15班班组长//欧凯4班班组长 | 欧凯3班操机手//欧凯4班操机手//欧凯15班操机手//欧凯4班操机手
CY1-SO1-2109140024_A1952170001A1_50016_2021-11-10 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装1号线 | CY1-SO1-2109140024 |  | 1952170013A | 50016 | 2021/11/10 |  |  |  | 1952170013A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/30 13:22 | 2021/10/30 22:01 | 未开工 | 18:7人//19:7人 | 18班组长//19班组长 | 18操机手//19操机手
JC3-SO1-2109140002_1952170013A_1042_2021-11-10 00:00:00 | 4楼包装 | 包装2号线 | JC3-SO1-2109140002 |  | 1952170013A | 1042 | 2021/11/10 |  |  |  | 1952170013A | 1952170013A | 82309775 PTN MASK(12ML*1)*48 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 9 | 1 | 1 |  |  | 2600pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/30 15:55 | 2021/10/30 16:19 | 未开工 | 欧凯16班:6人,欧凯2班:3人 | 欧凯16班班组长 | 欧凯16班操机手
JC3-SO1-2109140002_A1952170001A1_1042_2021-11-10 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | JC3-SO1-2109140002 |  | 1952170013A | 1042 | 2021/11/10 |  |  |  | 1952170013A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/30 08:28 | 2021/10/30 08:37 | 未开工 | 18:7人 | 18班组长 | 18操机手
ZR1-SO1-2110260005_A1955020001A1_628_2021-11-12 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | ZR1-SO1-2110260005 |  | 1955020001A | 628 | 2021/11/12 |  |  |  | 1955020001A | A1955020001A1 | 95502-沙宣专研深度修护霜发膜-半制品 | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 5760pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/11/01 23:00 | 2021/11/01 23:07 | 未开工 | 18:7人 | 18班组长 | 18操机手
CY1-SO1-2110260025_A1955020001A1_67824_2021-11-12 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | CY1-SO1-2110260025 |  | 1955020001A | 67824 | 2021/11/12 |  |  |  | 1955020001A | A1955020001A1 | 95502-沙宣专研深度修护霜发膜-半制品 | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 5760pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/11/01 08:37 | 2021/11/01 22:53 | 未开工 | 19:7人//18:7人 | 19班组长//18班组长 | 19操机手//18操机手
CY1-SO1-2109070028_1952170014A_69984_2021-11-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | CY1-SO1-2109070028 |  | 1952170014A | 69984 | 2021/11/15 |  |  |  | 1952170014A | 1952170014A | 82309773 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6300pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/31 01:27 | 2021/11/01 14:04 | 未开工 | 欧凯15班:11人,欧凯3班:2人//欧凯16班:7人,欧凯2班:3人,欧凯4班:3人//欧凯3班:11人,欧凯1班:2人 | 欧凯15班班组长//欧凯16班班组长//欧凯3班班组长 | 欧凯15班操机手//欧凯16班操机手//欧凯3班操机手
CY1-SO1-2109070028_A1952170001A1_69984_2021-11-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装4号线 | CY1-SO1-2109070028 |  | 1952170014A | 69984 | 2021/11/15 |  |  |  | 1952170014A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/30 08:37 | 2021/10/30 21:07 | 未开工 | 18:7人//19:7人 | 18班组长//19班组长 | 18操机手//19操机手
JC3-SO1-2109070002_1952170014A_972_2021-11-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | JC3-SO1-2109070002 |  | 1952170014A | 972 | 2021/11/15 |  |  |  | 1952170014A | 1952170014A | 82309773 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6300pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 14:03 | 2021/10/29 14:12 | 未开工 | 欧凯16班:6人,欧凯4班:4人,欧凯2班:3人 | 欧凯2班班组长 | 欧凯2班操机手
JC3-SO1-2109070002_A1952170001A1_972_2021-11-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | JC3-SO1-2109070002 |  | 1952170014A | 972 | 2021/11/15 |  |  |  | 1952170014A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 11:26 | 2021/10/29 11:34 | 未开工 | 18:7人 | 18班组长 | 18操机手
JC3-SO1-2108170003_1952170014A_972_2021-11-15 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | JC3-SO1-2108170003 |  | 1952170014A | 972 | 2021/11/15 |  |  |  | 1952170014A | 1952170014A | 82309773 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6300pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 14:12 | 2021/10/29 14:21 | 未开工 | 欧凯16班:6人,欧凯4班:4人,欧凯2班:3人 | 欧凯2班班组长 | 欧凯2班操机手
JC3-SO1-2108170003_A1952170001A1_972_2021-11-15 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | JC3-SO1-2108170003 |  | 1952170014A | 972 | 2021/11/15 |  |  |  | 1952170014A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 11:42 | 2021/10/29 11:50 | 未开工 | 18:7人 | 18班组长 | 18操机手
CY1-SO4-2109070001_1952170010A_69984_2021-11-16 00:00:00 | 4楼包装 | 包装1号线 | CY1-SO4-2109070001 |  | 1952170010A | 69984 | 2021/11/16 |  |  |  | 1952170010A | 1952170010A | 82309772 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT LIGHT HK | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/11/02 09:07 | 2021/11/02 23:17 | 未开工 | 欧凯1班:11人,欧凯15班:2人//欧凯2班:12人,欧凯4班:1人 | 欧凯1班班组长//欧凯2班班组长 | 欧凯1班操机手//欧凯2班操机手
CY1-SO4-2109070001_A1952170002A1_69984_2021-11-16 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | CY1-SO4-2109070001 |  | 1952170010A | 69984 | 2021/11/16 |  |  |  | 1952170010A | A1952170002A1 | 95217 潘婷蓝色粒子 半制品 2# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/30 21:07 | 2021/11/01 08:37 | 未开工 | 19:7人//18:7人//19:7人 | 19班组长//18班组长//19班组长 | 19操机手//18操机手//19操机手
JC3-SO1-2109070005_1952170010A_972_2021-11-16 00:00:00 | 4楼包装 | 包装4号线 | JC3-SO1-2109070005 |  | 1952170010A | 972 | 2021/11/16 |  |  |  | 1952170010A | 1952170010A | 82309772 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT LIGHT HK | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/30 15:40 | 2021/10/30 15:50 | 未开工 | 欧凯16班:6人,欧凯4班:4人,欧凯2班:3人 | 欧凯16班班组长 | 欧凯16班操机手
JC3-SO1-2109070005_A1952170002A1_972_2021-11-16 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装3号线 | JC3-SO1-2109070005 |  | 1952170010A | 972 | 2021/11/16 |  |  |  | 1952170010A | A1952170002A1 | 95217 潘婷蓝色粒子 半制品 2# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/30 01:44 | 2021/10/30 01:52 | 未开工 | 19:7人 | 19班组长 | 19操机手
JC3-SO1-2109070003_1952170014A_972_2021-12-06 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | JC3-SO1-2109070003 |  | 1952170014A | 972 | 2021/12/06 |  |  |  | 1952170014A | 1952170014A | 82309773 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6300pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 14:30 | 2021/10/29 14:39 | 未开工 | 欧凯16班:6人,欧凯4班:4人,欧凯2班:3人 | 欧凯2班班组长 | 欧凯2班操机手
JC3-SO1-2109070003_A1952170001A1_972_2021-12-06 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | JC3-SO1-2109070003 |  | 1952170014A | 972 | 2021/12/06 |  |  |  | 1952170014A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/29 11:18 | 2021/10/29 11:26 | 未开工 | 18:7人 | 18班组长 | 18操机手
CY1-SO1-2109070029_1952170014A_69984_2021-12-06 00:00:00 | 4楼包装 | 包装3号线 | CY1-SO1-2109070029 |  | 1952170014A | 69984 | 2021/12/06 |  |  |  | 1952170014A | 1952170014A | 82309773 PTN MASK(12ML*6)*12 UPSHOT NOUR MA TW | 包装 | 13 | 1 | 1 |  |  | 6300pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/30 10:50 | 2021/10/31 01:27 | 未开工 | 欧凯16班:6人,欧凯4班:4人,欧凯2班:3人//欧凯15班:11人,欧凯3班:2人 | //欧凯15班班组长 | //欧凯15班操机手
CY1-SO1-2109070029_A1952170001A1_69984_2021-12-06 00:00:00 | 1楼灌装 | 灌装2号线 | CY1-SO1-2109070029 |  | 1952170014A | 69984 | 2021/12/06 |  |  |  | 1952170014A | A1952170001A1 | 95217 潘婷黄色粒子 半制品 1# | 灌装 | 7 | 1 | 1 |  |  | 7000pcs/h | 0 | 0 | 并行 | 否 |  | 2021/10/30 01:52 | 2021/10/30 13:22 | 未开工 | 19:7人//18:7人 | 19班组长//18班组长 | 19操机手//18操机手

## 物料核查
元件料号 | 品名 | 发料单位 | 订单号 | 产品编号 | 需求数量 | 需求时间 | 库存结余